内江师范学院文件

内师教字〔2015〕67号

内江师范学院关于印发

大学生创新创业训练计划管理办法（修订）的通知

校内各单位：

现将《内江师范学院大学生创新创业训练计划管理办法（修订）》印发给你们，请认真贯彻执行。

特此通知。

内江师范学院

2015年5月25日

内江师范学院

大学生创新创业训练计划管理办法（修订）

第一章  总 则

第一条  为全面贯彻落实《教育部财政部关于“十二五”期间实施“高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见》（教高〔2011〕6号）、《教育部等部门关于进一步加强高校实践育人工作的若干意见》（教思政〔2012〕1号）、教育部《关于做好“本科教学工程”国家级大学生创新创业训练计划实施工作的通知》（教高函〔2012〕5号）等文件精神，加强大学生创新创业教育，强化创新创业能力训练，培养适应各行各业发展需要的创新创业型人才，就我校大学生开展创新创业训练计划制定以下管理办法。

第二章     项目内容

第二条  大学生创新创业训练计划内容包括创新训练计划项目、创业训练计划项目和创业实践项目三类。

1. 创新训练计划项目是本科生个人或团队，在导师指导下，自主完成创新性研究项目设计、研究条件准备和项目实施、研究报告撰写、成果（学术）交流等工作。

2. 创业训练计划项目是本科生团队，在导师指导下，团队中每个学生在项目实施过程中扮演一个或多个具体的角色，通过编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、参加企业实践、撰写创业报告等工作。

3. 创业实践项目是学生团队，在学校导师和企业导师共同指导下，采用前期创新、创业训练项目的成果，提出一项具有市场前景的创新性产品或者服务，以此为基础开展创业实践活动。

第三章  项目申报

第三条  项目申报面向在校全日制本科学生。鼓励学生团队申报。

1. 申报者必须身体健康、品学兼优、学有余力、有较强的独立思考能力、创新意识和探索精神，对科学研究、科技活动或社会实践有浓厚的兴趣，并具有较强的组织协调能力。

2. 创新训练计划项目可以个人或团队申报；创业训练计划项目、创业实践项目仅限团队申报。同等条件下优先资助团队合作项目和跨年级、跨专业、跨学科合作项目。

第四条  项目负责人填写《内江师范学院大学生创新创业训练计划项目申报书》。

第五条  项目负责人限申报1项，每人参与项目不超过两项。尚未结题项目的负责人不得申报。

第六条  创新创业训练计划项目指导教师原则上需具备中级及以上职称或具有硕士及以上学位。如聘请校外专家担任指导教师，须配备校内导师负责日常管理与协助指导工作。

第七条  创新训练计划项目建设周期为1年，创业训练计划项目建设周期1~2年，创业实践项目建设周期1~3年。

第四章  组织机构

第八条  学校成立“内江师范学院大学生创新创业训练计划领导小组”（以下称领导小组），负责研究、制定有关政策及组织协调工作。领导小组由分管教学副校长任组长，成员包括教务处、学生处、校团委、人事处、科技处、计划财务处、招就处、国有资产与实验设备管理处等部门的负责人。

第九条  领导小组下设秘书处，挂靠教务处。负责联系有关部门与教学单位开展项目实施的相关工作。

第十条  各教学单位成立工作小组，负责项目的初审、推荐与实施。

第五章  项目管理

第十一条  项目立项。

1. 学校发布项目储备和培育申报通知，阐明具体要求，各教学单位工作小组组织评审立项，进行项目的储备和培育。

2. 各教学单位工作小组对前期储备和培育项目进行遴选，确定本单位推荐项目。

3. 学校组织专家评审，确定校级立项名单并择优推荐省级大学生创新创业训练计划项目。

4. 项目负责人填写《内江师范学院大学生创新创业训练计划项目任务书》，并按任务书实施。不按时提交，视为自动放弃。

第十二条  中期检查。

1. 中期检查由项目所在教学单位工作小组负责组织实施。中期检查主要内容包括：工作进度、经费使用情况等，提出项目进一步实施的意见和建议。中期检查材料应在项目所在单位存档，中期检查结果应汇总总结后及时交教务处。

2. 项目变更或终止应由项目负责人向工作小组提出书面申请，阐明具体原因，对更改项目内容、更换项目成员、提前或推迟项目进度等作出详细描述。工作小组审核，给出同意与否的结论，并提交学校审定后方可执行。

第十三条  结题验收。

1. 项目建设期满须接受验收。项目负责人必须提交项目建设总结报告，补充材料为论文、设计、专利以及相关支撑材料。学校将组织专家评审。教学单位汇总结题材料后交教务处存档。

2. 受资助项目如因实际困难或选题有所改动等原因不能按期完成者，经领导小组同意后可适当延期，但延期不得超过一年。研究项目由于一些不可克服的原因而终止研究者，应由项目负责人提交项目终止报告。

3. 有下列情形之一的，学校将视其情节轻重给予警告、中止或撤消项目等处理。

⑴ 申报、建设材料弄虚作假、违背学术道德；

⑵ 项目执行不力，未开展实质性建设工作；

⑶ 未按要求上报项目建设有关材料，无故不接受对项目实施情况的检查、验收、监督与审计；

⑷ 项目经费的使用不符合有关财经法规和制度的规定，或者有其他违反项目管理办法的行为。

4. 项目成果须标注“内江师范学院大学生创新创业训练计划项目资助”，专利知识产权归学校所有。

第六章  保障措施

第十四条  经费支持。

1. 学校将为大学生创新创业训练计划项目资助经费，鼓励教学单位及指导教师配套经费支持，并争取社会各界的资助。

2. 项目经费主要用于资料费、实验材料费、调研费、会议费等，不能用于购置固定资产。具体经费使用按学校有关财务管理制度执行。经费仅限项目组（不含指导教师）使用。

3. 项目运行期间若未按照项目申报书规定进行项目建设，学校有权做出限期整改、撤销和终止项目的决定并追回项目经费。

4. 指导教师每指导一个项目按50个教分计算工作量（参照通识教育选修课副高级职称标准），其中包含项目在储备和培育阶段的20个教分工作量。

第十五条  学校的实验教学中心、各级实验室及教学单位的资料室应向参与项目的学生免费提供实验场地和实验仪器设备及相关资料。有条件的实验教学中心可建立本科生科研创新创业实验室。

第十六条  大学生创新创业训练计划融入人才培养方案。

第十七条  奖励措施。

按《内江师范学院教学奖励办法》（试行）（内师院发 〔2014〕99号）文件执行。

第七章   附  则

第十八条  本办法从2015年1月1日起执行。其他校内有关文件规定与本办法不一致的，以本办法为准。

第十九条  本办法解释权归教务处。

内江师范学院办公室 2015年5月25日印发